## Feuille 1
ID | Titre | Description | Quand ? ou après quoi ? | Etat | Prochaine étape
1 | Enlever les div des vues | Enlever les div des pages de vues | Après le parsing | A faire |  | A faire
2 | Scripts Popper Bootstrap | Changer les chemins de scripts par ceux des dépendances téléchargées | Avant la mise en forme de toutes les vues | A faire |  | En cours
3 | Creation de la BDD | Creation de la BDD et des tables avec les FK | Avant le Parsing | Terminé |  | Terminé
4a | Parsing | Creation de la fonction de parsing | Avant l'enlèvement des div dans les vues | En cours | Gerer les caractères spéciaux + Enlever les espaces avant et apres la chaine de caractères | A corriger
4b | Ecriture en BDD | Insertion des infos parsées en BDD | Après Parsing | Terminé
5 | Appel des infos global | Creation des méthodes pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing | Après l'enlèvement des div dans le svues | Terminé
6 | Appel des infos de l'index | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos global | Terminé
7 | Appel des infos de Network | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de l'index | Terminé
8 | Appel des infos de Web | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Network | Terminé
9 | Appel des infos de User | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Web | Terminé
10 | Appel des infos de Identification | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de User | Terminé
11 | Appel des infos de Batch | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Identification | Terminé
12 | Appel des infos de DB | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Batch | Terminé
13 | Appel des infos de File | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de DB | Terminé
14 | Appel des infos de IntegrationOnGoing | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de File | Terminé
15 | Appel des infos de Order | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de IntegrationOnGoing | Terminé
16 | Appel des infos de Parse | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Order | A faire
17 | Appel des infos de Security | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Parse | Terminé
18 | Appel des infos de Transform | Creation des méthodes spécifiques pour récuperer les infos insérees dans la BDD grace au Parsing et les afficher | Après Appel des infos de Security | Terminé
19 | Filtres | Creation des filtres et barre de recherche Symfony | Après Scripts Pooper Bootstrap | A faire
20 | Mise en forme des vues | Creation de la mise en formes des vues en .scss | Après Filtres | A faire
21 | Authentification | Creation du login / mdp | Avant la mise en Prod | Terminé
22 | Formatage a changer | ATTENTION aux éléments de ponctuations permettant de séparer les différents éléments | Avant Ecriture en BDD | Terminé
23 | Validation | Valider les test parsing de données brut et insertion en base | Après les tests de la BDD | Terminé
24 | Finder | Trouver le moyen de detecter un nouveau fichier dans un reopertoire donnée |  | Terminé
25 | Finder | Puis trouverr le moyen de lire son contenu de l'envoyer au parser et inserer en base |  | Terminé
26 | Cron | Moyen d'executer le detectage toutes les minutes |  | Terminé
27
28
29
30
31
32